## Export
COD | PROJETO | SISTEMA | TIPO PROJETO | HR ADQ | DT_INICIAL | STATUS | QUALIFICAÇÃO | RESPONSAVEL | GERENTE | PLANEJADO | REALIZADO | ESTOQUE DE HR | FINANCEIRO | FATURADO | Andamento, previsão de encerramento, status financeiro do projeto, travas e impedimentos
30017580 | CANINDE GRAOS - ALIANCA DO TOCANTINS - TO IMPL AGM ESSENCIAL | SIAGRI AGRIMANAGER | IMPLANTACAO | 60 | 2026-09-02 | EM ANDAMENTO | SIM | FELIPE DA SILVA VERZOTTO | JAQUELINE NEVES MARTINS | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 | Cliente com contrato ativo. Implantação prevista para iniciar em 20/10. Agenda de abertura em 14/09. Projeto com saldo e saldo financeiro de 60h.
30017536 | GRUPO GERMINA - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA IMPL AGM ESSENCIAL | SIAGRI AGRIMANAGER | IMPLANTACAO | 92 | 2026-08-28 | EM ANDAMENTO | SIM | FELIPE DA SILVA VERZOTTO | JAQUELINE NEVES MARTINS | 92 | 0 | 92 | 92 | 92 | Cliente com contrato ativo. Implantação prevista para iniciar em 22/09. Agenda de abertura em 09/09. Migração do Myfarm para o AGM. Projeto com saldo e saldo financeiro de 92h.
30017544 | FAZENDA FERRADURA - PRIMAVERA DO LESTE - MT REIMPLANTACAO | SIAGRI AGRIMANAGER | REIMPLANTACAO | 120 | 2026-08-07 | EM ANDAMENTO | SIM | RHEIDER TELES SILVEIRA | JAQUELINE NEVES MARTINS | 32 | 0 | 120 | 120 | 120 | Cliente com contrato ativo! Inicialmente negociado agroscore com diganostico de 16h e 120h de monitorias, porém foi idenntificado após avaliação com o consultor que se trata de reimplantação. Neste caso foi realizado alinhamento com o cliente e será mantido o diagnostico nos dias 05/10 a 07/10 e já ja semana seguinte a partir de 13/10 o consultor Rheider dara andamento na reimplantação com base nova. Projeto com saldo e saldo financeiro de 120h.
30017380 | AGRO PIOVESAN - JUARA - MT IMPL AGM | SIAGRI AGRIMANAGER | IMPLANTACAO | 210 | 2026-07-13 | EM ANDAMENTO | SIM | FELIPE DA SILVA VERZOTTO | JAQUELINE NEVES MARTINS | 200 | 70 | 140 | 140 | 210 | Cliente com contrato ativo! Implantação em andamento. Agenda de treinamento de 16/09 a 19/09. Projeto com 122h de saldo. Também há 3h de balança. Saldo financeiro do projeto é de 140h por conta do gerenciamento.
30016948 | JOAO OSORIO DUMONCEL - JOD - S. BARBARA DO SUL - RS - REIMPL AGM | SIAGRI AGRIMANAGER | REIMPLANTACAO | 149 | 2026-05-21 | EM ANDAMENTO | SIM | LEONARDO BORGES MENDONÇA | JAQUELINE NEVES MARTINS | 151 | 90 | 59 | 59 | 149 | Cliente com contrato ativo! Implantação em andamento. Agenda de treinamento de 26/10 a 29/10. Go live para dezembro. Projeto com 59h de saldo. Saldo financeiro do projeto é de 59h.
30016945 | FAZENDA BOM SUCESSO - CALDAS NOVAS - GO - IMPL AGM ESSENCIAL | SIAGRI AGRIMANAGER | IMPLANTACAO | 88 | 2026-04-27 | EM ANDAMENTO | SIM | FELIPE DA SILVA VERZOTTO | JAQUELINE NEVES MARTINS | 84.5 | 46.5 | 41.5 | 41.5 | 88 | Cliente com contrato ativo! Implantação em andamento. Agenda de treinamento de 09/09 a 11/09. Projeto com 39h30 de saldo. Também há 3h de saldo de balança. Saldo financeiro do projeto é de 41h30.
30016507 | SIAP AGRICULTURA - ACREUNA - GO - IMPL AGM | SIAGRI AGRIMANAGER | IMPLANTACAO | 168 | 2026-03-03 | EM ANDAMENTO | SIM | FELIPE DA SILVA VERZOTTO | JAQUELINE NEVES MARTINS | 184.8 | 156.9 | 11.1 | 11.1 | 168 | Cliente com contrato ativo! Ultimo atendimento realizado em agosto de 2026 usando horas bonificadas para acompanhamento. Projeto não tem mais saldo com consultor. 3h de saldo de balança. Aguardando finalização da importação de saldos financeiros para concluir o projeto. Posteriormente preencher HandOff e e seguir com o encerramento. Projeto com saldo financeiro de 11h por conta de balança e gerenciamento.
30016510 | SJB GROUP - EMILIO DIAS - IBIA - MG - IMPL AGM | SIAGRI AGRIMANAGER | IMPLANTACAO | 36 | 2026-03-03 | EM ANDAMENTO | SIM | FELIPE DA SILVA VERZOTTO | YURI LUCAS COELHO | 54 | 33.5 | 2.5 | 2.5 | 36 | Projeto com horas adicionais para implantação com 2h30 de saldo. | HandOff preenchido e disponibilizado para o consultor validar e incluir informações de quadrante dos mpodulos entregues
30015998 | SJB GROUP - EMILIO DIAS - IBIA - MG - IMPL AGM | SIAGRI AGRIMANAGER | IMPLANTACAO | 80 | 2025-12-08 | ENCERRAMENTO | SIM | FELIPE DA SILVA VERZOTTO | YURI LUCAS COELHO | 75 | 72 | 8 | 8 | 80 | Cliente com o contrato ativo! Implantação finalizada em fevereiro de 2026. Preencher HandOff, realizar reunião interna e apresentção de times. Projeto com 2h30 de saldo para acompanhamento em projeto a parte . Saldo financeiro de 8h por conta do gerenciamento. | HandOff preenchido e disponibilizado para o consultor validar e incluir informações de quadrante dos mpodulos entregues
30015859 | FAZENDA BELA VISTA - TERRA NOVA DO NORTE-MT IMPL AGM | SIAGRI AGRIMANAGER | IMPLANTACAO | 88 | 2025-11-11 | EM ANDAMENTO | SIM | ANDERSON PEDRO CASSOL | JAQUELINE NEVES MARTINS | 68 | 40 | 48 | 48 | 88 | Cliente com o contrato suspenso por inadimplencia! Amanda SC já verificando a situação junto ao fiinanceiro pois era pra ser cobrado do cliente semestral e a cobrança está mensal. Último atendimento em janeiro de 2026 e projeto com o saldo de 48h, porém cliente só usa o sistema para emitir nota. HandOff feito no dia 15/07/26. Projeto com saldo financeiro 48h.
30015142 | GRUPO FERRARI - DIAMANTINO - MT - IMPL AGM | SIAGRI AGRIMANAGER | IMPLANTACAO | 246 | 2025-07-18 | EM ANDAMENTO | SIM | FELIPE DA SILVA VERZOTTO | NAIANA MENDONCA COELHO | 183 | 150.5 | 95.5 | 99.5 | 250 | Cliente com o contrato ativo! Implantação finalizada em janeiro de 2026 e HandOff interno feito em 15/07/26. Encerrar projeto por email. Projeto com 66h30 saldo para acompanhamento e 9h de serviços de BDS. Saldo financeiro de 95h30 por conta do gerenciamento. | Encerrado por email no dia 15/09/2026
30015024 | BRIDI CAPITAL - RIO VERDE-GO - IMPL AGM | SIAGRI AGRIMANAGER | IMPLANTACAO | 72 | 2025-06-24 | CONCLUIDO | SIM | FELIPE DA SILVA VERZOTTO | NAIANA MENDONCA COELHO | 86 | 70 | 2 | 2 | 72 | Cliente com o contrato ativo! Implantação finalizada em janeiro de 2026 e HandOff interno feito em 13/07/26. Encerrar projeto por email. Projeto sem saldo para acompanhamento. Saldo financeiro de 2h por conta do gerenciamento. | Encerrado por email no dia 15/09/2026
30014997 | FAZENDA RIQUEZA - ARAGUACEMA-TO - IMPL AGM | SIAGRI AGRIMANAGER | IMPLANTACAO | 130 | 2025-06-17 | ENCERRAMENTO | SIM | FELIPE DA SILVA VERZOTTO | YURI LUCAS COELHO | 125 | 117 | 13 | 13 | 130 | Cliente com o contrato ativo! Implantação finalizada em dezembro de 2025. Projeto com 1 saldo para acompanhamento e 3h de balança. Cliente adquiriu 32h para treinamento mas não tem data para realização. Saldo financeiro de 13h por conta do gerenciamento. | HandOff preenchido e disponibilizado para o consultor validar e incluir informações de quadrante dos mpodulos entregues
30014620 | SAPEZAL COTTON - SAPEZAL - MT - IMPLANTAÇÃO AGM | SIAGRI AGRIMANAGER | IMPLANTACAO | 135 | 2025-04-08 | CONCLUIDO | SIM | FELIPE DA SILVA VERZOTTO | YURI LUCAS COELHO | 136 | 90 | 45 | 4 | 94 | Cliente com o contrato ativo! Implantação finalizada em setembro de 2025 e HandOff interno feito em 13/07/26. Encerrar projeto por email. Projeto com saldo de 28h para acompanhamento. Saldo financeiro de 45h por conta do gerenciamento. | Encerrado por email no dia 15/09/2026
Total |  |  |  | 1674 | [5 empty] | 1531.3 | 936.4 | 737.6 | 700.6 | 1637
Filtros aplicados: SISTEMA é SIAGRI AGRIMANAGER STATUS é EM ANDAMENTO TIPO_PROJETO é IMPLANTACAO ou REIMPLANTACAO