## Export
COD | PROJETO | SISTEMA | TIPO PROJETO | HR ADQ | DT_INICIAL | DT_FINAL | STATUS | QUALIFICAÇÃO | RESPONSAVEL | GERENTE | PLANEJADO | REALIZADO | ESTOQUE DE HR | FINANCEIRO | FATURADO | Andamento, previsão de encerramento, status financeiro do projeto, travas e impedimentos | HandOff | Analista de sucesso
30017667 | FAZENDA MONJOLINHO - NIQUELANDIA-GO - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 20 | 2026-09-22 |  | EM ANDAMENTO | SIM | LUCAS NOGUEIRA DE LIMA | JOYCE KELLY ALVES PEREIRA | 5 | 0 | 20 | 20 | 20 | esperando cliente para apresentar o kickoff
30017621 | FAZENDA SANTA TEREZINHA - OURO VERDE-SP - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 40 | 2026-08-31 |  | EM ANDAMENTO | SIM | LUCAS NOGUEIRA DE LIMA | JOYCE KELLY ALVES PEREIRA | 40 | 4 | 36 | 36 | 40 | realizado agenda de parametrização, seguindo cronograma
30017619 | FAZENDA SANTA ROSA - PARACATU-MG - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 40 | 2026-08-28 |  | EM ANDAMENTO | SIM | GUILHERME JOB LIMA DE SOUZA | JOYCE KELLY ALVES PEREIRA | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | realizado agenda de parametrização, seguindo cronograma
30017549 | FAZENDA SAO PEDRO - RIO VERDE-GO - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 30 | 2026-08-26 |  | EM ANDAMENTO | SIM | GUILHERME JOB LIMA DE SOUZA | JOYCE KELLY ALVES PEREIRA | 26 | 2 | 28 | 28 | 30 | Lider do projeto teve problema pessoal, filho nasceu e ficou doente, agenda de parametrização esta em negociação para 30/09 ou 02/10
30017541 | FAZENDA SAO JOSE - PARANAIBA-MS - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 30 | 2026-08-25 |  | EM ANDAMENTO | SIM | GUILHERME JOB LIMA DE SOUZA | JOYCE KELLY ALVES PEREIRA | 25 | 8 | 22 | 22 | 30 | Em andamento, sem conflitos 17h restantes
30017413 | AGROPECUARIA ALVORADA - BELA VISTA DE GOIAS-GO IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 5 | 2026-08-11 |  | EM ANDAMENTO | SIM | GUILHERME JOB LIMA DE SOUZA | JOYCE KELLY ALVES PEREIRA | 5 | 2 | 3 | -2 | 0 | Em andamento, sem conflitos 8h restantes, atendimento retornar depois do dia 29/09 pois não validaram a planilha de atividade
30017416 | FAZENDA SANTA MATILDE - APIACAS - MT - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 20 | 2026-08-11 |  | EM ANDAMENTO | SIM | GUILHERME JOB LIMA DE SOUZA | JOYCE KELLY ALVES PEREIRA | 20 | 8 | 12 | -8 | 0 | possui 12h de saldo, cliente pediu pra retomar os treinamentos apos dia 01/10
30017375 | FAZENDA OLHOS D AGUA - BURITIS-MG - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 20 | 2026-07-31 |  | EM ANDAMENTO | SIM | GUILHERME JOB LIMA DE SOUZA | JOYCE KELLY ALVES PEREIRA | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | (cliente so pode a tarde, necessário confirmar com a Amanda que é lider do projeto)
30017438 | FAZENDA SANTA MARIA - PARAIBANO MA- IMPL MYFAR | MYFARM | IMPLANTACAO | 10 | 2026-07-31 |  | CANCELADO | SIM | GUILHERME JOB LIMA DE SOUZA | JOYCE KELLY ALVES PEREIRA | 6 | 3 | 7 | 7 | 10 | CLIENTE SOLICITOU CANCELAMENTO NO DIA 25/09/26
30017479 | EWALDO MENDES - GRUPO 2 M - PONTA PORA - MS TREINAMENTO | MYFARM | REIMPLANTACAO | 15 | 2026-07-27 |  | EM ANDAMENTO | SIM | LUCAS NOGUEIRA DE LIMA | JOYCE KELLY ALVES PEREIRA | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | Reimplantação (treinamentos iniciados, com 11 restantes) cliente informou que pediu migração de Base, mas de acordo com a Ramona, eles recusaram a oferta, o Lucas está ciente e se a cliente pedir para ele novamente, ele irá direcionar para a CS
30017362 | FAZENDA ESTRELA - CAMPO NOVO DO PARECIS-MT - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 30 | 2026-07-23 |  | EM ANDAMENTO | SIM | LUCAS NOGUEIRA DE LIMA | JOYCE KELLY ALVES PEREIRA | 27 | 14 | 16 | 16 | 30 | Cliente com contrato ativo! Implantação iniciada em agosto e ficou pendente o agendamento do ultimo atendimento com o saldo de 5h. Cliente com insatisfação em relação ao produto, após alinamento realizado em reunião com a cliente foram abertos 9 tickets para melhoria e a analista Ana está acompanhando, já priorizada com o desenvolvimento. Cliente condicionando a permanencia do sistema com a entrega das melhorias. Projeto com saldo financeiro de 8h por conta do gerenciamento. |  | Ana Flávia Rocha
30017323 | DN AGRICOLA - SAO ROQUE DE MINAS - MG - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 30 | 2026-07-22 |  | ENCERRAMENTO | SIM | GUILHERME JOB LIMA DE SOUZA | YURI LUCAS COELHO | 27 | 14 | 16 | 16 | 30 | Cliente com contrato ativo! Implanatação iniciada em julho e já finalizada. Cliente com saldo de 5h para acompanahment. Saldo financeiro é de 8h por conta do gerenciamento. | Preencher HandOff e seguir com agenda interna e apresentação | Amanda Santos
30017335 | FAZENDA SAO FRANCISCO - CATALAO-GO - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 20 | 2026-07-22 |  | EM ANDAMENTO | SIM | LUCAS NOGUEIRA DE LIMA | JOYCE KELLY ALVES PEREIRA | 18 | 10 | 10 | 5 | 15 | Cliente com contrato ativo! Implantação iniciada em agosto e está em andamento.Ultima agenda confirmada para 08/10. Em contato. Saldo financeiro de 6h por conta da gerenciamento.
30017317 | FAZENDA NOSSA SENHORA DA LUZ - SORRISO MT - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 15 | 2026-07-15 |  | ENCERRAMENTO | SIM | LUCAS NOGUEIRA DE LIMA | JOYCE KELLY ALVES PEREIRA | 9 | 9 | 6 | -9 | 0 | Cliente com contrato ativo!Não tem NF. Projeto de apenas 15h e 5h foram direcionadas para gerenciamento. Implantação iniciada em julho de 2026 e restou 2 horas de saldo, mas já foi concluido. Cliente fazia parte do projeto da COAP. Saldo financeiro negativo. | Preencher HandOff e seguir com agenda interna e apresentação | Amanda Santos
30017298 | CHACARA SAO JOAO - IBIA - MG - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 30 | 2026-07-01 |  | EM ANDAMENTO | SIM | LUCAS NOGUEIRA DE LIMA | YURI LUCAS COELHO | 25 | 4 | 26 | 26 | 30 | Cliente com contrato ativo! implantação iniciada em 01/07, realizou 1 agenda e pausou devido viagem do cliente. Cliente só poderá retomar com a implantação em outubro, ele está colhendo e por esses dias não terá disponibilidade para participar e me passar os dados necessários. Projeto com 26h de saldo financeiro por contas do gerenciamento.
30017204 | FAZENDA PONTAL DAS PERDIZES - JATAÍ - GO - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 30 | 2026-06-30 |  | EM ANDAMENTO | SIM | LUCAS NOGUEIRA DE LIMA | JOYCE KELLY ALVES PEREIRA | 27 | 22 | 8 | 8 | 30 | Cliente com contrato ativo! Implantação em andamento e iniciada em 10/08 com agendas sendo executadas e pendente o ultimo atendimento com as 05hrs de saldo. Status report realizado em 16/9 devido insatisfação com o produto e gerado tickets de melhoria condicionando a permanencia do sistema a entrega dessas melhorias. Saldo financeiro do projeto é de 08h por conta do gerenciamento.
30017100 | FAZENDA TRAMELA DE OURO - S. F. DO XINGU - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 30 | 2026-06-08 |  | CANCELADO | SIM | GUILHERME JOB LIMA DE SOUZA | YURI LUCAS COELHO | 27 | 14 | 16 | 16 | 30 | CLIENTE SOLICITOU O CANCELAMENTO NO DIA 31/08/26.
30017014 | KNAP - GOIANIA - GO - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 4 | 2026-05-25 |  | ENCERRAMENTO | SIM | GUILHERME JOB LIMA DE SOUZA | YURI LUCAS COELHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cliente com contrato suspenso por inadimplancia! Projeto finalizado em agosto e não há saldo. Projeto todo bonificado. Preencher Hand Off e encerrar.
30017010 | GRUPO BJM - UNAI - MG - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 30 | 2026-05-22 |  | ENCERRAMENTO | SIM | GUILHERME JOB LIMA DE SOUZA | YURI LUCAS COELHO | 25 | 25 | 5 | 5 | 30 | Cliente com contrato ativo! Implantação finalizada em junho de 2026. Projeto sem saldo. Preencher HandOff e encerrar. Saldo financeiro de 5h por conta do gerenciamento.
30016992 | AGRICOLA ROMERO - QUINTA DO SOL - PR - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 40 | 2026-05-14 |  | EM ANDAMENTO | SIM | WARLEN ANDRADE | YURI LUCAS COELHO | 35 | 20 | 20 | 20 | 40 | Cliente com o contrato ativo! Implantação iniciada em maio de 2026 e ultimo atendimento em junho. Projeto com 15h de saldo. Tentando contato para agendamento com o cliente. Saldo financeiro do projeto é de 20h por conta do gerenciamento.
30016910 | FAZENDA TREVO AZUL - CAMPOS NOVOS PAULISTA - SP - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 30 | 2026-05-08 |  | EM ANDAMENTO | SIM | WARLEN ANDRADE | YURI LUCAS COELHO | 25 | 20 | 10 | 10 | 30 | Cliente com o contrato ativo! Implantação iniciada em maio de 2026 e ultimo atendimento em junho. Projeto com 5h de saldo. Tentando contato para agendamento com o cliente. Saldo financeiro do projeto é de 10h por conta do gerenciamento.
30016841 | FAZENDA CANAA - AGUA BOA - MT - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 30 | 2026-04-30 |  | ENCERRAMENTO | SIM | GUILHERME JOB LIMA DE SOUZA | YURI LUCAS COELHO | 25 | 25 | 5 | 5 | 30 | Cliente com contrato ativo! Implantação finalizada em maio de 2026. Projeto sem saldo. Preencher HandOff e encerrar. Saldo financeiro de 5h por conta do gerenciamento.
30016735 | FAZENDA ARAGUAIA - CANDEIAS DO JAMARI - RO - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 30 | 2026-04-08 |  | ENCERRAMENTO | SIM | WARLEN ANDRADE | YURI LUCAS COELHO | 24 | 25 | 5 | 5 | 30 | Cliente com contrato ativo! Implantação finalizada em junho de 2026. Projeto sem saldo. Preencher HandOff e encerrar. Saldo financeiro de 5h por conta do gerenciamento.
30016704 | FAZENDA CEDRO E CATINGUEIRO - UNAI - MG - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 40 | 2026-04-01 |  | ENCERRAMENTO | SIM | WARLEN ANDRADE | YURI LUCAS COELHO | 33 | 8 | 32 | 32 | 40 | Cliente com contrato ativo! Implantação finalizada em abril de 2026. Projeto com 27h de saldo visto que só usam o sistema para emitir nota fiscal. Amanda do SC tentou contato com a cliente para oferecer atendimento com o consultor, mas a cliente recusou. Preencher HandOff e encerrar. Saldo financeiro de 32h por conta do gerenciamento.
30016746 | FAZENDA HORIZONTE - LONDRINA - PR - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 30 | 2026-03-31 |  | ENCERRAMENTO | SIM | WARLEN ANDRADE | YURI LUCAS COELHO | 25 | 24 | 6 | 6 | 30 | Cliente com contrato ativo! Implantação finalizada em junho de 2026. Projeto com 1h de saldo. Preencher HandOff e encerrar. Saldo financeiro de 6h por conta do gerenciamento.
30016798 | FAZENDA SAO GERONIMO DO RV - COCALZINHO - GO - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 30 | 2026-03-31 |  | ENCERRAMENTO | SIM | WARLEN ANDRADE | YURI LUCAS COELHO | 25 | 20 | 10 | 10 | 30 | Cliente com contrato ativo! Implantação finalizada em maio de 2026. Projeto com 5h de saldo. Preencher HandOff e encerrar. Saldo financeiro de 10h por conta do gerenciamento.
30016866 | CONFINAMENTO MP - FORMOSA - GO - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 30 | 2026-03-31 |  | CANCELADO | SIM | WARLEN ANDRADE | YURI LUCAS COELHO | 16 | 4 | 26 | 26 | 30 | CLIENTE SOLICITOU O CANCELAMENTO DO CONTRATO
30016656 | FAZENDA LAGOA -SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO - MG - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 30 | 2026-03-25 |  | EM ANDAMENTO | SIM | WARLEN ANDRADE | YURI LUCAS COELHO | 24 | 11 | 19 | 19 | 30 | Cliente com o contrato suspenso por inadimplencia! Já repassado ao financeiro para tratativa. Implantação iniciada em abril de 2026 porém só de teve atendimentos visto que o foco da cliente era rodar somente o financeiro. Os outros módulos por depender do marido e do cunhado que ficam no campo, não será feito agora. Projeto com 14h de saldoo e com possibilidade de agenda sobre lançamento de contratos. Aguardando retorno da Amanda SC que está em contato com a cliente. Saldo financeiro do projeto é de 19h por conta do gerenciamento.
30016653 | FAZENDA SERTANEJO - S.J. DA ALIANÇA - GO - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 30 | 2026-03-23 |  | EM ANDAMENTO | SIM | GUILHERME JOB LIMA DE SOUZA | YURI LUCAS COELHO | 27 | 16 | 14 | 14 | 30 | Cliente com o contrato ativo! Implantação iniciada em março de 2026 e ultimo atendimento em maio. Projeto com 9h de saldo. Tentando contato para agendamento com o cliente. Saldo financeiro do projeto é de 14h por conta do gerenciamento.
30016561 | SYAGRI AGROPECUARIA - NOVA PONTE - MG - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 25 | 2026-03-12 |  | ENCERRAMENTO | SIM | GUILHERME JOB LIMA DE SOUZA | YURI LUCAS COELHO | 22 | 20 | 5 | 5 | 25 | Cliente com contrato ativo! Implantação finalizada em abril de 2026. Projeto sem saldo. Preencher HandOff e encerrar. Saldo financeiro de 5h por conta do gerenciamento.
30016567 | FAZENDA DO BAU - SAO FRANCISCO DE PAULA - RS - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 30 | 2026-03-12 |  | ENCERRAMENTO | SIM | WARLEN ANDRADE | YURI LUCAS COELHO | 29 | 25 | 5 | 5 | 30 | Cliente com contrato ativo! Implantação finalizada em junho de 2026. Projeto sem saldo. Preencher HandOff e encerrar. Saldo financeiro de 5h por conta do gerenciamento.
30016598 | FAZENDA CAMACARI - SAO JOSE DO XINGU - MT - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 40 | 2026-03-11 |  | CANCELADO | SIM | GUILHERME JOB LIMA DE SOUZA | YURI LUCAS COELHO | 40 | 20 | 20 | 24 | 44 | Cliente solicitou o cancelamento por email no dia 17/08
30016647 | AGROCICO AGRONEGOCIO - COSTA RICA - MS - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 40 | 2026-03-11 |  | EM ANDAMENTO | SIM | GUILHERME JOB LIMA DE SOUZA | YURI LUCAS COELHO | 37 | 24 | 16 | 16 | 40 | Cliente com o contrato ativo! Implantação iniciada em abril de 2026 e ultimo atendimento em junho. Projeto com 11h de saldo. Tentando contato com o cliente para retomar atendimento. Saldo financeiro do projeto é de 16h por conta do gerenciamento.
30016591 | FAZENDA AGRO ALIANCA - SORRISO - MT - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 40 | 2026-03-03 |  | CANCELADO | SIM | GUILHERME JOB LIMA DE SOUZA | YURI LUCAS COELHO | 33 | 28 | 12 | 12 | 40 | Suspensão do contrato 30007127-5 em 03/06/2026 11:02 por: CHURN - ASSINATURA DE DISTRATO CLIENTE SOLICITOU CANCELAMENTO DO CONTRATO.
30016530 | FAZENDA ARIRANHA - JATAI - GO - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 45 | 2026-03-02 |  | ENCERRAMENTO | SIM | GUILHERME JOB LIMA DE SOUZA | YURI LUCAS COELHO | 52 | 36 | 9 | -36 | 0 | Cliente com contrato ativo! Implantação finalizada em agosto de 2026. Projeto com 4h de saldo. Preencher HandOff e encerrar. Saldo financeiro do projeto está negativo pq não há nota vinculada e não consegui encontrar a nota
30016487 | FAZENDA SANTA CRUZ - CRISTALINA - GO - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 30 | 2026-02-27 |  | ENCERRAMENTO | SIM | GUILHERME JOB LIMA DE SOUZA | YURI LUCAS COELHO | 28 | 26 | 4 | 4 | 30 | Cliente com contrato ativo! Implantação finalizada em julho de 2026. Projeto com 1h de saldo. Preencher HandOff e encerrar. Saldo financeiro de 4h por conta do gerenciamento.
30016542 | FERTYL LTDA - OURINHOS - GO - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 50 | 2026-02-25 |  | ENCERRAMENTO | SIM | GUILHERME JOB LIMA DE SOUZA | YURI LUCAS COELHO | 49 | 38 | 12 | 12 | 50 | Cliente com contrato ativo! Implantação finalizada em maio de 2026. Projeto com 7h de saldo. Preencher HandOff e encerrar. Saldo financeiro de 12h por conta do gerenciamento.
30016631 | FAZENDA SANTA ELISA - NOVOS CAMPOS PAULISTA - SP - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 30 | 2026-02-25 |  | EM ANDAMENTO | SIM | GUILHERME JOB LIMA DE SOUZA | YURI LUCAS COELHO | 31 | 20 | 10 | 10 | 30 | Cliente com o contrato ativo! Implantação iniciada em abril de 2026 e ultimo atendimento em julho. Projeto com 5h de saldo. Tentando contato para agendamento com o cliente. Saldo financeiro do projeto é de 10h por conta do gerenciamento.
30016409 | FAZENDA PAULISTA - CRISTALINA - GO - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 40 | 2026-02-13 |  | EM ANDAMENTO | SIM | GUILHERME JOB LIMA DE SOUZA | YURI LUCAS COELHO | 37 | 28 | 12 | 12 | 40 | Cliente com o contrato ativo! Implantação iniciada em março de 2026 e ainda há 7h de saldo. Cliente realizando lançamentos retroativos de 2026, com foco na centralização das operações pelos módulos Financeiro e Suprimentos. A rotina definida permite também obter um resultado aproximado por safra e ciclo. Pelo processo definido e a expectativa do cliente que no presente momento e só livro caixa e financeiro, o cliente pode ser considerado implantado, permanecendo no Marco 2 apenas para conclusão formal no Cutover. Acompanhamento periódico e esclarecimento de dúvidas conforme necessidade. Saldo financeiro do projeto é de 12h por conta do gerenciamento. Tentando contato com o cliente para uso do saldo
30016408 | FAZENDA CASCATA - NOVA SANTA HELENA - MT - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 30 | 2026-02-09 |  | EM ANDAMENTO | SIM | GUILHERME JOB LIMA DE SOUZA | YURI LUCAS COELHO | 22 | 16 | 14 | 14 | 30 | Cliente com contrato ativo! Implantação iniciada em fevereiro 2026 e ultimo atendimento em maio 2026. Projeto com 9h de saldo. Tentando contato com a cliente para retomar. Saldo financeiro do projeto é de 14h por connta do gerenciamento!
30016407 | FAZENDA SITIO DO CAMPO - ITABERAI - GO - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 30 | 2026-02-05 |  | ENCERRAMENTO | SIM | GUILHERME JOB LIMA DE SOUZA | YURI LUCAS COELHO | 26 | 20 | 10 | 10 | 30 | Cliente com o contrato ativo! Implantação iniciada em fevereiro de 2026 e ainda resta 5h de saldo no projeto, porém o cliente contratou um consultor externo que tem conhecimento no sistema e não quis mais atendimentos. Saldo financeiro do projeto é de 10h por cnta do gerenciamento.
30016389 | FAZENDA MONTE ALEGRE - RIO VERDE - GO - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 30 | 2026-02-02 |  | CANCELADO | SIM | GUILHERME JOB LIMA DE SOUZA | YURI LUCAS COELHO | 26 | 12 | 18 | 18 | 30 | CLIENTE SOLICITOU O CANCELAMENTO DO CONTRATO
30016406 | FAZENDA CAMPO GRANDE - URBANOS SANTOS - MA - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 30 | 2026-02-02 |  | ENCERRAMENTO | SIM | GUILHERME JOB LIMA DE SOUZA | YURI LUCAS COELHO | 26 | 26 | 4 | 4 | 30 | Cliente com o contrato ativo! Implantação finalizada em abril de 2026 e há 1h de saldo. Saldo financeiro do projeto é de 6h por conta do gerenciamento. Preencher Handoff e encerrar
30016309 | FACULDADE QUIRINOPOLIS - FAQUI - QUIRINOPOLIS - GO - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 25 | 2026-01-30 |  | ENCERRAMENTO | SIM | GUILHERME JOB LIMA DE SOUZA | YURI LUCAS COELHO | 20 | 20 | 5 | -20 | 0 | Projeto bonificado! Implantação finalizada em maio de 2026. Não há saldo. Preencher HandOff e encerrar. | HandOff preenchido, agendar reunião interna | Não terá sucesso do cliente
30016317 | FAZENDA FUNIL SOYFIELD - SILVANIA - GO - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 25 | 2026-01-23 |  | ENCERRAMENTO | SIM | GUILHERME JOB LIMA DE SOUZA | YURI LUCAS COELHO | 22 | 16 | 9 | 9 | 25 | Cliente com o contrato ativo! Implantação em março de 2026 e há 4h de saldo. Saldo financeiro do projeto é de 9h por conta do gerenciamento. Preencher Handoff e encerrar | HandOff preenchido, reunião interna dia 30/09 | Amanda Santos
30016214 | PROJETO COAP 2 - SORRISO - MT - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 80 | 2026-01-16 |  | CANCELADO | SIM | CONSULTOR A DEFINIR | YURI LUCAS COELHO | 62 | 44 | 36 | -44 | 0 | CLIENTE SOLICITOU O CANCELAMENTO DO PROJETO
30016184 | FAZENDA AGRO CORRENTE - RIACHAO - MA - IMPL MY FARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 40 | 2026-01-09 |  | EM ANDAMENTO | SIM | GUILHERME JOB LIMA DE SOUZA | YURI LUCAS COELHO | 37 | 24 | 16 | 16 | 40 | Cliente com contrato ativo! Implantação iniciado em janeiro de 2026 porém tem sido dificil o contato com o cliente para seguir com os agendamentos. Ultimo atendimento em 15/07. Saldo de 11h no projeto. Tentando contato para retomar a implantação. Saldo financeiro é de 16h por conta do gerenciamento.
30016161 | FAZENDA BACH III - ARIPUANA - MT - IMPL. MY FARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 25 | 2026-01-05 |  | CANCELADO | SIM | GUILHERME JOB LIMA DE SOUZA | YURI LUCAS COELHO | 22 | 20 | 5 | 5 | 25 | CLIENTE SOLICITOU O CANCELAMENTO DO CONTRATO.
30016055 | PIAZZA AGROPECUARIA - CHAPECO - SC - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 25 | 2025-12-15 |  | EM ANDAMENTO | SIM | GUILHERME JOB LIMA DE SOUZA | YURI LUCAS COELHO | 22 | 12 | 13 | 13 | 25 | Cliente com o contrato ativo! Implantação iniciada em janeiro de 2026 porém só teve 3 atendimentos em janeiro e desde então não houve novos agendamentos. Ainda há 8h de saldo no projeto. No dia 19/08 a cliente solicitou ao o Yuri a supensao do contrato por 60 dias por estar sem equipe e precisar deste tempo para contratar uma pessoa. Verificando com a euqipe de contratos sobre a suspensão. Saldo financeiro do projeto é de 13h por conta do gerenciamento.
30016057 | FAZENDA SANTA RITA - RIO VERDE - GO - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 25 | 2025-12-12 |  | ENCERRAMENTO | SIM | GUILHERME JOB LIMA DE SOUZA | YURI LUCAS COELHO | 22 | 20 | 5 | 5 | 25 | Cliente com o contrato ativo! Implantação finalizada em fevereiro de 2026 e não há saldo. Saldo financeiro do projeto é de 5h por conta do gerenciamento. Preencher Handoff e encerrar | HandOff preenchido, reunião interna dia 30/09 | Amanda Santos
30016056 | FAZENDA SAFRA - AÇAILANDIA - MA - IMPL MY FARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 60 | 2025-12-11 |  | EM ANDAMENTO | SIM | GUILHERME JOB LIMA DE SOUZA | YURI LUCAS COELHO | 54 | 48 | 12 | 12 | 60 | Cliente com contrato contrato suspenso por inadimplencia! Projeto iniciado em dezembro de 2025 e ultima agenda realizada em 03/07/26 para treinamento de novo colaborador. Restando 7h de saldo. Saldo financeiro do projeto é de 12h por conta do gerenciamento.
30015997 | AGROPECUÁRIA GIONGO FREITAS - JATAÍ - GO - IMPL MY FARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 30 | 2025-12-08 |  | CANCELADO | SIM | ANDERSON PEDRO CASSOL | YURI LUCAS COELHO | 26 | 16 | 14 | 14 | 30 | CLIENTE SOLICITOU O CANCELAMENTO
30015985 | FAZENDA ANTONIO DILCEU GUZATTI(FADU) - TANGARA - MT - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 40 | 2025-12-04 |  | ENCERRAMENTO | SIM | GUILHERME JOB LIMA DE SOUZA | YURI LUCAS COELHO | 44 | 34 | 6 | 6 | 40 | Cliente com o contrato ativo! Implantação finalizada em janeiro de 2026 e há 1h de saldo. Saldo financeiro do projeto é de 6h por conta do gerenciamento. Preencher HandOff e encerrar | HandOff preenchido, reunião interna dia 30/09 | Amanda Santos
30015959 | FAZENDA VALE DO OURO NEGRO - ALCOBAÇA - BA - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 25 | 2025-11-28 |  | ENCERRAMENTO | SIM | ANDERSON PEDRO CASSOL | YURI LUCAS COELHO | 24 | 22 | 3 | 3 | 25 | Cliente com o contrato ativo! Implantação finalizada em janeiro de 2026 e não há saldo. Saldo financeiro do projeto é de 3h por conta do gerenciamento. Preencher Handoff e encerrar | HandOff preenchido, reunião interna dia 30/09 | Amanda Santos
30015940 | FAZENDA FREI FABIANO DE CRISTO - ITAMOGI - MG IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 25 | 2025-11-27 |  | ENCERRAMENTO | SIM | ANDERSON PEDRO CASSOL | YURI LUCAS COELHO | 26 | 18 | 7 | 7 | 25 | Cliente com o contrato ativo! Implantação finalizada em janeiro de 2026 e projeto com 4h de saldo porém o cliente continua em atendimento com BPO. Saldo fonanceiro do projeto é de 7h por conta do gerenciamento. Preencher HandOff e encerrar | HandOff preenchido, reunião interna dia 30/09 | Amanda Santos
30015884 | FAZENDA PRIMAVERA - RIO VERDE - GO IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 30 | 2025-11-24 |  | ENCERRAMENTO | SIM | ANDERSON PEDRO CASSOL | YURI LUCAS COELHO | 44 | 27 | 3 | -27 | 0 | Cliente com o contrato ativo! Projeto finalizado em março de 2026 e não há saldo. Em abril cliente adquiriu treinamento presencial e atualmente está com o BPO. Saldo financeiro do projeto é de 2h sobre gerenciamento.Preencher HandOff e encerrar | HandOff preenchido, reunião interna dia 30/09 | Amanda Santos
30015833 | FALCON AGRICOLA - ARINOS - MG IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 25 | 2025-11-07 |  | EM ANDAMENTO | SIM | ANDERSON PEDRO CASSOL | JAQUELINE NEVES MARTINS | 25 | 18 | 7 | 7 | 25 | Cliente com o contratoo suspenso por inadimplencia! Implantação iniciada em novembro de 2025, mas o cliente sumiu. Não estamos conseguindo contato pq o número saldo no cadastro e na sintonia não existe mais e não conseguimos encontrar um novo contato que seja do cliente. Projeto com 4h de saldo. Saldo financeiro do projeto é de 7h por conta do gerenciamento.
30015802 | FAZENDA ESTRELA - DOVERLANDIA-GO IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 25 | 2025-11-03 |  | ENCERRAMENTO | SIM | GUILHERME JOB LIMA DE SOUZA | YURI LUCAS COELHO | 25 | 18 | 7 | 7 | 25 | Cliente com o contrato ativo! Implantação iniciada em novembro de 2025 e ultimo atendimento em março de 2026. Ainda possue 4h de saldo. Saldo financeiro do projeto é de 7h por conta do gerenciamento. | HandOff preenchido, agendar reunião interna | Giovanna Costa
30015791 | FAZENDA AGUA SANTA - JUSSARA-GO IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 25 | 2025-10-31 |  | EM ANDAMENTO | SIM | ANDERSON PEDRO CASSOL | JAQUELINE NEVES MARTINS | 25 | 10 | 15 | 15 | 25 | Cliente com contrato suspenso por inadimplencia! Foi repassado ao escritório de cobrança. Ultimo atendimento em novembro de 2025, projeto com 12h de saldo. Saldo financeiro do projeto é de 15h por conta do gerenciamento.
30015794 | FAZENDA VERONICA - UBERABA-MG IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 43 | 2025-10-31 |  | CONCLUIDO | SIM | GUILHERME JOB LIMA DE SOUZA | JAQUELINE NEVES MARTINS | 41 | 34 | 9 | 9 | 43 | Cliente com contrato ativo! Projeto com 6h de saldo. Cliente só movimenta o financeiro e o fiscal. Não vão ultilizar o produção por falta de mão de obra e não pretendem contrata ninguém no momento para dar sequencia nisso. Cliente alega não estar com duvidas e nem dificuldade no uso do sistema. Saldo financeiro do projeto é de 9h por conta do gerenciamento. | Encerrado por email no dia 24/09/26 | Ana Flávia Rocha
30015686 | SOCIEDADE EDUCACIONAL UBERABENSE - UBERABA - MG IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 0 | 2025-10-20 |  | EM ANDAMENTO | SIM | ANDERSON PEDRO CASSOL | JAQUELINE NEVES MARTINS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Projeto bonificado! Ainda com 10h30 de saldo, tentando retomar a implantação.
30015606 | FAZENDA AGUA QUENTE - BRASILIA-DF - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 25 | 2025-10-06 |  | CONCLUIDO | SIM | ANDERSON PEDRO CASSOL | YURI LUCAS COELHO | 24 | 24 | 1 | 1 | 25 | Cliente com o contrato ativo! O cliente havia realizado os treinamentos e utilizado o sistema, mas interrompeu a operação por falta de tempo para conduzir a implantação. Após vários meses, retomou o projeto solicitando uma revisão completa do MyFarm. Foi realizada uma reimplantação, contemplando limpeza dos registros históricos, revisão dos treinamentos, reestruturação dos processos e reorganização da base. Também foram disponibilizados materiais de apoio dos processos. O cliente iniciará novamente os lançamentos operacionais e financeiros em uma base organizada, buscando maior confiabilidade das informações e dos resultados. Projeto com 1h de saldo. Saldo financeiro do projeto é de 1h. | Encerrado por email no dia 24/09/26 | Ana Flávia Rocha
30015579 | FAZENDA OURO VERDE - VILA RICA-MT - IMP MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 25 | 2025-09-25 |  | ENCERRAMENTO | SIM | INÁCIO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO | YURI LUCAS COELHO | 25 | 25 | 0 | -25 | 0 | Cliente com o contrato ativo! Implantação finalizada. Preencher HandOff e seguir com o encerramento. Saldo financeiro do projeto zerado. | HandOff preenchido, agendar reunião interna | Giovanna Costa
30015500 | FAZENDA VL AGRO - BRASILIA-DF - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 25 | 2025-09-19 |  | ENCERRAMENTO | SIM | INÁCIO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO | NAIANA MENDONCA COELHO | 31 | 19 | 6 | 6 | 25 | Cliente com contrato ativo! Ultimo atendimento em março de 2026. Projeto com 2h de saldo. Saldo financeiro do projeto é de 6h por conta do gerenciamento. | HandOff preenchido, agendar reunião interna | Giovanna Costa
30015431 | PROJETO COAP - SORRISO-MT - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 120 | 2025-09-09 |  | CANCELADO | SIM | ANDERSON PEDRO CASSOL | NAIANA MENDONCA COELHO | 139 | 131.75 | -11.75 | -131.75 | 0 | CLIENTE SOLICITOU O CANCELAMENTO DO PROJETO
30015414 | FAZENDA CEU AZUL - TABAPORA-MT - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 25 | 2025-09-04 |  | EM ANDAMENTO | SIM | ANDERSON PEDRO CASSOL | NAIANA MENDONCA COELHO | 17 | 5 | 20 | 20 | 25 | Cliente com o contrato ativo! Só aconteceu uma agenda em outubro de 2025. Projeto com 16h de saldo. Tentando contato com o cliente para retomar a implantação, porém sem sucesso de retorno. Saldo financeiro é de 20h por conta do gerenciamento.
30015324 | FAZENDA IMPERIAL - TEIXEIRA DE FREITAS-BA - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 20 | 2025-08-20 |  | CANCELADO | SIM | ANDERSON PEDRO CASSOL | NAIANA MENDONCA COELHO | 1 | 0 | 20 | 20 | 20 | CLIENTE SOLICITOU O CANCELAMENTO NO DIA 03/09/26
30015309 | AGRICOLA GRAO 7 - ARAGUARI-MG - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 36 | 2025-08-18 |  | CONCLUIDO | SIM | ANDERSON PEDRO CASSOL | NAIANA MENDONCA COELHO | 43 | 33.5 | 2.5 | 2.5 | 36 | Cliente com contrato ativo! Projeto com 2h30 de saldo. Ultimo atendimento em 08/05/26. | Encerrado por email no dia 24/09/26 | Ana Flávia Rocha
30015298 | CELSO LEAO RIBEIRO - RIO VERDE-GO - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 25 | 2025-08-15 |  | CANCELADO | SIM | ANDERSON PEDRO CASSOL | YURI LUCAS COELHO | 25 | 22.5 | 2.5 | 2.5 | 25 | CLIENTE SOLICOTU O CANCELAMENTO DO CONTRATO.
30015243 | FAZENDA SAO JOSE - CANARANA-MT - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 40 | 2025-08-07 |  | CONCLUIDO | SIM | INÁCIO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO | NAIANA MENDONCA COELHO | 41 | 31 | 9 | 9 | 40 | Cliente com contrato ativo! Implantação finalizada em fevereiro de 2026. Saldo de 5h horas será usado para conciliação bancária, tentando contato com a cliente para agendamento. | Encerrado por email no dia 24/09/26 | Ana Flávia Rocha
30015244 | GERSON VILMAR SCHWADE - HUMAITA-RS - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 25 | 2025-08-07 |  | ENCERRAMENTO | SIM | ANDERSON PEDRO CASSOL | YURI LUCAS COELHO | 25 | 23 | 2 | 2 | 25 | Cliente com contrato ativo! Ultimo atendimento em outubro de 2025, ainda há 2h de saldo. Saldo financeiro do projeto é de 2h. | HandOff preenchido, agendar reunião interna | Ramona Brito
30015155 | FAZENDA CAMPO SAGRADO - CAMPO VERDE-MT - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 15 | 2025-07-18 |  | EM ANDAMENTO | SIM | RAFAEL ALBINO SANTANA | NAIANA MENDONCA COELHO | 35 | 13 | 2 | 2 | 15 | Cliente com contrato suspenso por inadimplencia! Foi repassado ao escritório de cobrança. Ultimo atendimento em setembro de 2025, projeto com 2h de saldo. Saldo financeiro do projeto é de 2h.
30015103 | FAZENDA MILENIO - NOVA PONTE - MG - IMP MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 25 | 2025-07-10 |  | EM ANDAMENTO | SIM | INÁCIO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO | NAIANA MENDONCA COELHO | 28 | 15.5 | 9.5 | 9.5 | 25 | Cliente com contrato ativo! Go live realizado em setembro de 2025 e projeto com saldo de 4h30, porém não retorna nossos contatos e está há mais de 6 meses sem acessar a ferramenta. Tentivas de contato em 03/07/26 e 02/09/26. Saldo financeiro do projeto é de 9h30 por conta do gerenciamento.
30015068 | FAZENDA PONTE ALTA - IPAMERI-GO - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 28 | 2025-07-02 |  | CANCELADO | SIM | ANDERSON PEDRO CASSOL | YURI LUCAS COELHO | 31 | 28 | 0 | 2 | 30 | Cliente solicitou o cancelamento do contrato. Ticket: 787634.
30015042 | CGS BRASIL - SINOP - MT - IMPL MYFARM | MYFARM | REIMPLANTACAO | 25 | 2025-06-26 |  | CONCLUIDO | SIM | RAFAEL ALBINO SANTANA | NAIANA MENDONCA COELHO | 28 | 20 | 5 | -20 | 0 | Cliente com contrato ativo! Projeto com saldo zerado, somente horas de gerenciamento pra lançar. Ultima agenda em outubro de 2025. Posteriormente cliente adquiriu treinamento avulso não há saldo. Saldo financeiro zerado | Encerrado por email no dia 24/09/26 | Ana Flávia Rocha
30015016 | SITIO SANTA TEREZA DA BELA VISTA - PIRASSUNUNGA-SP - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 25 | 2025-06-23 |  | CANCELADO | SIM | INÁCIO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO | NAIANA MENDONCA COELHO | 19.5 | 11.5 | 13.5 | 13.5 | 25 | CLIENTE DECIDIU NÃO SEGUIR COM A RENOVAÇÃO DO CONTRATO. Cancelado
30014937 | RC AGRO SANTA MARIA - RIO VERDE-GO - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 25 | 2025-06-06 |  | ENCERRAMENTO | SIM | RAFAEL ALBINO SANTANA | NAIANA MENDONCA COELHO | 27 | 21 | 4 | 4 | 25 | Cliente com contrato ativo! Projeto com saldo de 8h bonificadas apenas e as horas de gerenciamento. Ultimo atendimento em 06/11/25, porém posteriormente já foram abertos dois projetos avulsos de treinamento bonificado com agenda realizada em abril. Não há mais nada previsto. Saldo financeiro do projeto é de 4h referente a gerenciamento. | HandOff preenchido, agendar reunião interna | Giovanna Costa
30014850 | EWALDO MENDES - PONTA PORA - MS - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 54 | 2025-05-21 |  | CONCLUIDO | SIM | RAFAEL ALBINO SANTANA | NAIANA MENDONCA COELHO | 64.5 | 48.5 | 5.5 | 5.5 | 54 | Cliente com contrato ativo! Projeto com saldo apenas de gerenciamento e o cliente negociou recentemente uma reimplantação que já está em andamento. Saldo financeiro do projeto é de 5h30 referente a gerenciamento. | Encerrado por email no dia 24/09/26 | Ramona Brito
30014769 | FAZENDA SARANDI - GUARANTÃ DO NORTE-MT - TREINAMENTO MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 25 | 2025-05-07 |  | CANCELADO | SIM | INÁCIO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO | NAIANA MENDONCA COELHO | 17 | 14.75 | 10.25 | 10.25 | 25 | Suspensão do contrato 30005679-5 em 19/08/2026 13:16 por: CHURN - ASSINATURA DE DISTRATO Cliente solicitou o cancelamento do contrato. E-mail: fazendasarandi.mtpa@gmail.com
30014763 | SENAR - FAZENDA SEGREDO - TREINAMENTO MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 35 | 2025-05-06 |  | EM ANDAMENTO | SIM | RAFAEL ALBINO SANTANA | NAIANA MENDONCA COELHO | 28.5 | 24.67 | 10.33 | -24.67 | 0 | Não tenho informações sobre esse projeto.
30014699 | FAZENDA AGRO CONCEIÇÃO - SANTA RITA - IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 42 | 2025-04-22 |  | EM ANDAMENTO | SIM | RAFAEL ALBINO SANTANA | YURI LUCAS COELHO | 53 | 38.83 | 3.17 | 3.17 | 42 | Cliente do PY com contrato ativo! Ultimo atendidimento realizada em 02/07 com o consultor Guilherme e foi solicitada uma melhoria pro cliente a respeito de moeda guarani. Projeto ainda possue 3h10 de saldo para agendar com o cliente caso ele ainda precise de apoio. Mas houve um intervalo entre 13/11/25 para a agenda desse ano. Saldo financeiro do projeto é de 3h10.
30014470 | AGROPECUARIA CRUVINEL - PORTO ALEGRE - IMPL MY FARM | MYFARM | REIMPLANTACAO | 39 | 2025-03-17 |  | EM ANDAMENTO | SIM | ANDERSON PEDRO CASSOL | NAIANA MENDONCA COELHO | 40 | 20 | 19 | -20 | 0 | Cliente com contrato ativo porém consta como AGM! Projeto pausado desde abril/2025. Não há histórico de conversa como a cliente no whatsapp. Projeto com 19h de saldo que foi uma transferencia do projeto de implantação do AgriManager. Saldo financeiro do projeto é de 19h.
30014408 | FAZENDA MATA BURRO CAPOEIRAO - LAGOA FORMOSA-MG IMPL MYFARM | MYFARM | IMPLANTACAO | 27 | 2025-03-03 |  | CONCLUIDO | SIM | INÁCIO JOSÉ DE OLIVEIRA NETO | JAQUELINE NEVES MARTINS | 37 | 16.5 | 10.5 | 10.5 | 27 | Cliente com contrato ativo, Implantação finalizada em agosto de 2025, porém não houve HandOff e encerramento formal. Projeto com 5h30 de saldo. Cliente gostaria de um treinamento sobre relatórios. Saldo financeiro do projeto com 10h30 por conta das horas de gerenciamento. | Encerrado por email no dia 24/09/26 | Ana Flávia Rocha
Total |  |  |  | 2403 | [6 empty] | 2273.5 | 1635 | 768 | 301 | 1936
Filtros aplicados: SISTEMA é MYFARM STATUS é EM ANDAMENTO ou PENDENCIA TIPO_PROJETO é IMPLANTACAO ou REIMPLANTACAO